## ZL č.6
Změnový list č. 6 - změna typu šachet
Stavba: |  | Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích
Stavební objekt : |  | UČ 2 - POD KŘIVÝM A HAVLÍČKOVA ULICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Objednatel: |  | Město Hranice
Zhotovitel: |  | OHL ŽS, a.s., divize M - Morava
Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :
Cena víceprací : |  |  | 224556.3
Cena méněprací : |  |  | -224556.3
Celkem : |  |  | 0
Vyjádření zúčastněných osob :
Funkce | Firma/Osoba | Odsouhlasení | Datum | Podpis
Zhotovitel | Ing. Petr Pumprla | ANO X NE | 2018-01-25
Projektant | Ing. Tomáš Frajt | ANO X NE | 2018-01-25
Správce stavby | Ing. Albín Gottwald | ANO X NE | 2018-01-25
Objednatel | Ing. Jindřich Mrva | ANO X NE | 2018-01-25

## SO 01.1 - splašková kanal...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list:
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
#REF!
Objekt:
UČ 2 - POD KŘIVÝM A HAVLÍČKOVA ULICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis:
SO 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Úroveň 3:
SO 01.1 - splašková kanalizace - gravitační stoky
| KSO: |  | 827 21 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | HRANICE - DRAHOTUŠE |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 11346677.98
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | #REF! |  |  | 21% | #REF!
|  | snížená | #REF! |  |  | 15% | #REF!
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | #REF!
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
UČ 2 - POD KŘIVÝM A HAVLÍČKOVA ULICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis:
SO 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Úroveň 3:
SO 01.1 - splašková kanalizace - gravitační stoky
Místo: |  |  | HRANICE - DRAHOTUŠE |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV a.s. |  |  | Projektant: | PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE
Uchazeč: |  |  | #REF!
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 11346677.98
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 11294851.18
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 5027510.37
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 808896.29
| 2 - Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 56897.68
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 343854.58
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 1379576.05
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 3350144.29
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 327971.92
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 51826.8
| M23 - Montáže potrubí | [5 empty] | 51826.8
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZLEPŠENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU ŘEKY BEČVY V HRANICÍCH
Objekt:
UČ 2 - POD KŘIVÝM A HAVLÍČKOVA ULICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis:
SO 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Úroveň 3:
SO 01.1 - splašková kanalizace - gravitační stoky
Místo: |  |  | HRANICE - DRAHOTUŠE |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV a.s. |  |  | Projektant: | PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE
Uchazeč: |  |  | OHL ŽS, a.s.
[5 empty] | SoD |  |  |  | Vícepráce |  |  | Méněpráce |  |  | Změna rozpočtu
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 11346677.98 |  |  |  | 224556.3 |  |  | -224556.3 |  |  | 11346677.98
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 11294851.18 |  |  |  | 224556.3 |  |  | -224556.3 |  |  | 11294851.18
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 5027510.37 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5027510.37
1 | K | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l předpoklad | hod | 560 | 39 | 21840 | RTS |  | 39 | 0 |  | 39 | 0 | 560 | 39 | 21840
| VV |  | 70*8 |  | 560
| VV |  | Součet |  | 560
2 | K | 115101341R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 50 m, přítok 500 l předpoklad | den | 70 | 69.7 | 4879 | RTS |  | 69.7 | 0 |  | 69.7 | 0 | 70 | 69.7 | 4879
3 | K | 119001401R00 | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm | m | 76 | 132.4 | 10062.4 | RTS |  | 132.4 | 0 |  | 132.4 | 0 | 76 | 132.4 | 10062.4
| VV |  | "S-1 :" 2*2,00 |  | 4 | [9 empty] | 4
| VV |  | "S-1-2 :" 1*2,00 |  | 2 | [9 empty] | 2
| VV |  | "S-2 :" 31*2,00 |  | 62 | [9 empty] | 62
| VV |  | "S-2-1 :" 1*2,00 |  | 2 | [9 empty] | 2
| VV |  | "S-2-2 :" 1*2,00 |  | 2 | [9 empty] | 2
| VV |  | "S-2-3 :" 1*2,00 |  | 2 | [9 empty] | 2
| VV |  | "S-2-5 :" 1*2,00 |  | 2 | [9 empty] | 2
| VV |  | Součet |  | 76 | [9 empty] | 76
4 | K | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 46 | 69.7 | 3206.2 | RTS |  | 69.7 | 0 |  | 69.7 | 0 | 46 | 69.7 | 3206.2
| VV |  | "S-1 : "5*2,00 |  | 10 | [9 empty] | 10
| VV |  | "S-1-2 :" 1*2,00 |  | 2 | [9 empty] | 2
| VV |  | "S-2 :" 13*2,00 |  | 26 | [9 empty] | 26
| VV |  | "S-2-2 :" 3*2,00 |  | 6 | [9 empty] | 6
| VV |  | "S-2-3 :" 1*2,00 |  | 2 | [9 empty] | 2
| VV |  | Součet |  | 46 | [9 empty] | 46
5 | K | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 243.1 | 111.5 | 27105.65 | RTS |  | 111.5 | 0 |  | 111.5 | 0 | 243.1 | 111.5 | 27105.65
| VV |  | potrubí: : | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1 : 2*2,00*1,10*2,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 : 1*2,00*1,10*2,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 : 31*2,00*1,10*2,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 : 1*2,00*1,10*2,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 : 1*2,00*1,10*2,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 : 1*2,00*1,10*2,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 : 1*2,00*1,10*2,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | kabely: : | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1 : 5*2,00*1,10*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 : 1*2,00*1,10*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 : 13*2,00*1,10*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 : 3*2,00*1,10*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 : 1*2,00*1,10*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 243,1 |  | 243.1 | [9 empty] | 243.1
| VV |  | Součet |  | 243.1 | [9 empty] | 243.1
6 | K | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 | 118.391 | 64.1 | 7588.86 | RTS |  | 64.1 | 0 |  | 64.1 | 0 | 118.391 | 64.1 | 7588.86
| VV |  | S-1 : (13,50+146,20)*1,10*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 : 83,30*1,10*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 : 53,70*1,10*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 : 111,80*1,10*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 : 118,70*1,10*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 2*1,40*2,50*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky zeleň : 88,00*1,10*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojka Střelnice : 53,00*1,10*0,15 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 118,391 |  | 118.391 | [9 empty] | 118.391
| VV |  | Součet |  | 118.391 | [9 empty] | 118.391
7 | K | 132101213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 10000 m3,STROJNĚ | m3 | 2070.422 | 250.8 | 519261.84 | RTS |  | 250.8 | 0 |  | 250.8 | 0 | 2070.422 | 250.8 | 519261.84
| VV |  | S-1-zeleň souběh : 13,50*1,10*(2,70-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*0,70*2,50*(2,70-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | ACO 11 souběh : 289,50*1,10*(2,75-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,70*2,50*(2,75-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň souběh : 146,20*1,10*(2,40-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*0,70*2,50*(2,40-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,10*(2,20-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 83,30*1,10*(2,20-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*(2,20-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 -asf.recaklát : 189,40*1,10*(2,40-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*1,40*2,50*(2,40-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 8,10*1,10*(2,40-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 53,70*1,10*(2,40-0,15)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*(2,40-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 150,00*1,10*(2,50-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*(2,50-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 100,00*1,10*(3,80-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*(3,80-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 384,50*1,10*(2,40-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 22*0,70*2,50*(2,40-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 -asf.recyklát : 2,20*1,10*(2,30-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 111,80*1,10*(2,30-0,15)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*(2,30-0,15)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 -asf.recyklát : 1,00*1,10*(2,30-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | štěrk : 83,30*1,10*2,30/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*2,30/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 118,70*1,10*(2,30-0,15)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 2*1,40*2,50*(2,30-0,15)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -asf.recyklát : 1,00*1,10*(2,40-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | dlaž.kostky : 132,00*1,10*(2,40-0,29)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*(2,40-0,29)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -asf.recyklát : 2,00*1,10*(2,25-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50*(2,25-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | štěrk : 112,00*1,10*2,25/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*2,25/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,10*(2,00-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*1,10*(2,00-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky štěrk : 26,50*1,10*2,00/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky dlaž.kostky : 15,50*1,10*(2,00-0,29)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky zeleň : 88,00*1,10*(2,00-0,15)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojka Střelnice : 53,00*1,10*(1,50-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 2070,422 |  | 2070.422 | [9 empty] | 2070.422
| VV |  | Součet |  | 2070.422 | [9 empty] | 2070.422
8 | K | 132201213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ | m3 | 3742.006 | 250.8 | 938495.1 | RTS |  | 250.8 | 0 |  | 250.8 | 0 | 3742.006 | 250.8 | 938495.1
| VV |  | S-1-zeleň souběh : 13,50*1,10*(2,70-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*0,70*2,50*(2,70-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | ACO 11 souběh : 289,50*1,10*(2,75-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,70*2,50*(2,75-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň souběh : 146,20*1,10*(2,40-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*0,70*2,50*(2,40-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,10*(2,20-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 83,30*1,10*(2,20-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*(2,20-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 -asf.recyklát : 189,40*1,10*(2,40-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*1,40*2,50*(2,40-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 8,10*1,10*(2,40-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 53,70*1,10*(2,40-0,15)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*(2,40-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 150,00*1,10*(2,50-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*(2,50-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 100,00*1,10*(3,80-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*(3,80-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 384,50*1,10*(2,40-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 22*0,70*2,50*(2,40-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 -asf.recyklát : 2,20*1,10*(2,30-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 111,80*1,10*(2,30-0,15)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*(2,30-0,15)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 -asf.recyklát : 1,00*1,10*(2,30-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | štěrk : 83,30*1,10*2,30/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*2,30/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 118,70*1,10*(2,30-0,15)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 2*1,40*2,50*(2,30-0,15)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -asf.recyklát : 1,00*1,10*(2,40-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | dlaž.kostky : 132,00*1,10*(2,40-0,29)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*(2,40-0,29)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -asf.recyklát : 2,00*1,10*(2,25-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50*(2,25-0,30)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | štěrk : 112,00*1,10*2,25/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*2,25/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,10*(2,00-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*1,10*(2,00-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky štěrk : 26,50*1,10*2,00/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky dlaž.kostky : 15,50*1,10*(2,00-0,29)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky zeleň : 88,00*1,10*(2,00-0,15)/100*70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojka Střelnice : 53,00*1,10*(1,50-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 3742,006 |  | 3742.006 | [9 empty] | 3742.006
| VV |  | Součet |  | 3742.006 | [9 empty] | 3742.006
9 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 1871.003 | 5.6 | 10477.62 | RTS |  | 5.6 | 0 |  | 5.6 | 0 | 1871.003 | 5.6 | 10477.62
| VV |  | 3742,0063/100*50 |  | 1871.003 | [9 empty] | 1871.003
| VV |  | Součet |  | 1871.003 | [9 empty] | 1871.003
10 | K | 151811416R00 | Montáž pažic.boxu standard dl.3m, š.2,5m, hl.2,4m | kus | 5 | 1404.3 | 7021.5 | RTS |  | 1404.3 | 0 |  | 1404.3 | 0 | 5 | 1404.3 | 7021.5
11 | K | 151811420R00 | Montáž pažic.boxu extra dl.3,7m, š.2,5m, hl.3,9 m | kus | 5 | 2814.3 | 14071.5 | RTS |  | 2814.3 | 0 |  | 2814.3 | 0 | 5 | 2814.3 | 14071.5
12 | K | 151813416R00 | Dmtž pažicího boxu standard dl.3m, š.2,5m, hl.2,4m | kus | 5 | 401.2 | 2006 | RTS |  | 401.2 | 0 |  | 401.2 | 0 | 5 | 401.2 | 2006
13 | K | 151813420R00 | Dmtž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.2,5m, hl.3,9 m | kus | 5 | 803.9 | 4019.5 | RTS |  | 803.9 | 0 |  | 803.9 | 0 | 5 | 803.9 | 4019.5
14 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 2336.202 | 15.5 | 36211.13 | RTS |  | 15.5 | 0 |  | 15.5 | 0 | 2336.202 | 15.5 | 36211.13
| VV |  | S-1 zeleň souběh : 146,20*1,10*(2,40-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*0,70*2,50*(2,40-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,10*(2,20-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 83,30*1,10*(2,20-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*(2,20-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 -asf.recyklát : 189,40*1,10*(2,40-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*1,40*2,50*(2,40-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 8,10*1,10*(2,40-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 53,70*1,10*(2,40-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*(2,40-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 150,00*1,10*(2,50-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*(2,50-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 384,50*1,10*(2,40-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 22*0,70*2,50*(2,40-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 -asf.recyklát : 2,20*1,10*(2,30-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 111,80*1,10*(2,30-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*(2,30-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 -asf.recyklát : 1,00*1,10*(2,30-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | štěrk : 83,30*1,10*2,30/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*2,30/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 118,70*1,10*(2,30-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 2*1,40*2,50*(2,30-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -asf.recyklát : 1,00*1,10*(2,40-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | dlaž.kostky : 132,00*1,10*(2,40-0,29)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*(2,40-0,29)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -asf.recyklát : 2,00*1,10*(2,25-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50*(2,25-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | štěrk : 112,00*1,10*2,25/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*2,25/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,10*(2,00-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*1,10*(2,00-0,30)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky štěrk : 26,50*1,10*2,00/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky dlaž.kostky : 15,50*1,10*(2,00-0,29)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky zeleň : 88,00*1,10*(2,00-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojka Střelnice : 53,00*1,10*(1,50-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 2336,202 |  | 2336.202 | [9 empty] | 2336.202
| VV |  | Součet |  | 2336.202 | [9 empty] | 2336.202
15 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 526.158 | 25.8 | 13574.88 | RTS |  | 25.8 | 0 |  | 25.8 | 0 | 526.158 | 25.8 | 13574.88
| VV |  | S-1-zeleň : 13,50*1,10*(2,70-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*0,70*2,50*(2,70-0,15)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | ACO 11 : 289,50*1,10*(2,75-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,70*2,50*(2,75-0,45)/100*50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 -asf.recyklát : 100,00*1,10*(3,80-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*(3,80-0,30)/100*30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 526,158 |  | 526.158 | [9 empty] | 526.158
| VV |  | Součet |  | 526.158 | [9 empty] | 526.158
16 | K | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m na meziskládku a zpět | m3 | 3350.652 | 68.1 | 228179.4 | RTS |  | 68.1 | 0 |  | 68.1 | 0 | 3350.652 | 68.1 | 228179.4
| VV |  | na meziskládku a zpět | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | výkopek : 1616,1305*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | ornice : 118,39050 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 3350,652 |  | 3350.652 | [9 empty] | 3350.652
| VV |  | Součet |  | 3350.652 | [9 empty] | 3350.652
17 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 4196.298 | 181.1 | 759949.57 | RTS |  | 181.1 | 0 |  | 181.1 | 0 | 4196.298 | 181.1 | 759949.57
| VV |  | trvalá skládka | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | (2070,4217+3742,0063)-1616,1305 |  | 4196.298 | [9 empty] | 4196.298
| VV |  | Součet |  | 4196.298 | [9 empty] | 4196.298
18 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 12166.592 | 6.2 | 75432.87 | RTS |  | 6.2 | 0 |  | 6.2 | 0 | 12166.592 | 6.2 | 75432.87
| VV |  | 4055,5305*3 |  | 12166.592 | [9 empty] | 12166.592
| VV |  | Součet |  | 12166.592 | [9 empty] | 12166.592
19 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 1875.289 | 36.1 | 67697.93 | RTS |  | 36.1 | 0 |  | 36.1 | 0 | 1875.289 | 36.1 | 67697.93
| VV |  | "výkopek :" 1756,8975 |  | 1756.898 | [9 empty] | 1756.898
| VV |  | "ornice :" 118,39050 |  | 118.391 | [9 empty] | 118.391
| VV |  | Součet |  | 1875.289 | [9 empty] | 1875.289
20 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 937.644 | 7 | 6563.51 | RTS |  | 7 | 0 |  | 7 | 0 | 937.644 | 7 | 6563.51
| VV |  | "výkopek :" 1756,8975/2 |  | 878.449 | [9 empty] | 878.449
| VV |  | "ornice :" 118,39050/2 |  | 59.195 | [9 empty] | 59.195
| VV |  | Součet |  | 937.644 | [9 empty] | 937.644
21 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 306.476 | 75.2 | 23047 | RTS |  | 75.2 | 0 |  | 75.2 | 0 | 306.476 | 75.2 | 23047
| VV |  | zásyp štěrkem | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 8,10*1,10*(2,40-0,15-0,55-0,45-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | asf.recyklát souběh : 150,00*1,10*(2,50-0,15-0,55-0,45-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*(2,50-0,10-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | asf.recyklát souběh : 100,00*1,10*(3,80-0,15-0,55-0,45-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*(3,80-0,10-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | asf.recyklát souběh : 384,50*1,10*(2,40-0,15-0,55-0,45-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | rozšíření pro šachty : 22*0,70*2,50*(2,40-0,10-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | S-2-1 -asf.recyklát : 2,20*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | S-2-2 -asf.recyklát : 1,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | S-2-3 -asf.recyklát : 1,00*1,10*(2,40-0,15-0,55-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | S-2-5 -asf.recyklát : 2,00*1,10*(2,25-0,15-0,55-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50*(2,25-0,10-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*1,10*(2,00-0,15-0,45-0,50)/100*75 | [11 empty] | 0
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50*(2,25-0,10-0,50)/100*25 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*1,10*(2,00-0,15-0,45-0,50)/100*25 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 306,476 |  | 306.476 | [9 empty] | 306.476
| VV |  | Součet |  | 306.476 | [9 empty] | 306.476
22 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 353.843 | 75.2 | 26608.99 | RTS |  | 75.2 | 0 |  | 75.2 | 0 | 353.843 | 75.2 | 26608.99
| VV |  | makadamem hutněným po 20 cm | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50*1,10*(2,75-0,15-0,55-0,65-0,45) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,70*2,50*(2,75-0,10-0,45) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,10*(2,20-0,15-0,55-0,45) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,10*(2,00-0,15-0,45-0,45) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 353,843 |  | 353.843 | [9 empty] | 353.843
| VV |  | Součet |  | 353.843 | [9 empty] | 353.843
23 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1616.131 | 75.2 | 121533.05 | RTS |  | 75.2 | 0 |  | 75.2 | 0 | 1616.131 | 75.2 | 121533.05
| VV |  | zásyp vytříděnou zeminou | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-zeleň-souběh : 13,50*1,10*(2,70-0,15-0,55-0,65-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50*(2,70-0,10-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň-souběh : 146,20*1,10*(2,40-0,10-0,55-0,65-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*(2,40-0,10-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - zeleň : 83,30*1,10*(2,20-0,15-0,55-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*(2,20-0,10-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 - zeleň : 53,70*1,10*(2,40-0,15-0,55-0,45-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*(2,40-0,10-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 - zeleň : 111,80*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*(2,30-0,10-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 - štěrk : 83,30*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,30) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*(2,30-0,10-0,30) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | zeleň : 118,70*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 2*1,40*2,50*(2,30-0,10-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -dlaž.kostky : 132,00*1,10*(2,40-0,15-0,55-0,29) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50*(2,40-0,10-0,29) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -štěrk : 112,00*1,10*(2,25-0,15-0,55-0,30) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50*(2,25-0,10-0,30) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky štěrk : 26,50*1,10*(2,00-0,15-0,45-0,30) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky dlaž.kostky : 15,50*1,10*(2,00-0,15-0,45-0,29) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky zeleň : 88,00*1,10*(2,00-0,15-0,45-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojka Střelnice : 53,00*1,10*(1,50-0,15-0,50-0,15) | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 1616,131 |  | 1616.131 | [9 empty] | 1616.131
| VV |  | Součet |  | 1616.131 | [9 empty] | 1616.131
24 | K | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 1259.022 | 250.8 | 315762.72 | RTS |  | 250.8 | 0 |  | 250.8 | 0 | 1259.022 | 250.8 | 315762.72
| VV |  | S-1 : 449,20*1,10*0,55 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 : 86,30*1,10*0,55 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 : 885,70*1,10*0,55 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 : 114,00*1,10*0,55 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 : 203,00*1,10*0,55 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 : 133,00*1,10*0,55 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 : 114,00*1,10*0,55 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky : 255,00*1,10*0,45 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojka Střelnice : 53,00*1,10*0,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | odpočet objemu potrubí: : | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1 : -449,20*3,14*0,125*0,125 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 : -86,30*3,14*0,125*0,125 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 : -885,70*3,14*0,125*0,125 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 : -114,00*3,14*0,125*0,125 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 : -203,00*3,14*0,125*0,125 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 : -133,00*3,14*0,125*0,125 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 : -114,00*3,14*0,125*0,125 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 1259,022 |  | 1259.022 | [9 empty] | 1259.022
| VV |  | Součet |  | 1259.022 | [9 empty] | 1259.022
25 | K | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 789.27 | 13.9 | 10970.85 | RTS |  | 13.9 | 0 |  | 13.9 | 0 | 789.27 | 13.9 | 10970.85
| VV |  | S-1 : (13,50+146,20)*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 : 83,30*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 : 53,70*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 : 111,80*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 : 118,70*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 2*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky zeleň : 88,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojka Střelnice : 53,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 789,27 |  | 789.27 | [9 empty] | 789.27
| VV |  | Součet |  | 789.27 | [9 empty] | 789.27
26 | K | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 789.27 | 27.9 | 22020.63 | RTS |  | 27.9 | 0 |  | 27.9 | 0 | 789.27 | 27.9 | 22020.63
| VV |  | 789,27 |  | 789.27 | [9 empty] | 789.27
| VV |  | Součet |  | 789.27 | [9 empty] | 789.27
27 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 4196.298 | 167.2 | 701621.03 | RTS |  | 167.2 | 0 |  | 167.2 | 0 | 4196.298 | 167.2 | 701621.03
28 | K | 175101109T00 | Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp rýhy | m3 | 1616.131 | 76.7 | 123957.25 | Vlastní |  | 76.7 | 0 |  | 76.7 | 0 | 1616.131 | 76.7 | 123957.25
29 | K | 199000010 | Uložení kabelového vedení do ochranného bet.žlabu | ks | 46 | 34.9 | 1605.4 | Vlastní |  | 34.9 | 0 |  | 34.9 | 0 | 46 | 34.9 | 1605.4
30 | K | 174100050TAB | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km | m3 | 919.429 | 94.7 | 87069.93 | Vlastní |  | 94.7 | 0 |  | 94.7 | 0 | 919.429 | 94.7 | 87069.93
| VV |  | vytříděný,včetně naložení na dopravní prostředky | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 -asf.recyklát : 189,40*1,10*(2,40-0,15-0,55-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*1,40*2,50*(2,40-0,10-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 8,10*1,10*(2,40-0,15-0,55-0,45-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 150,00*1,10*(2,50-0,15-0,55-0,45-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*(2,50-0,10-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 100,00*1,10*(3,80-0,15-0,55-0,45-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*(3,80-0,10-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 384,50*1,10*(2,40-0,15-0,55-0,45-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 22*0,70*2,50*(2,40-0,10-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 -asf.recyklát : 2,20*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 -asf.recyklát : 1,00*1,10*(2,30-0,15-0,55-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -asf.recyklát : 1,00*1,10*(2,40-0,15-0,55-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -asf.recyklát : 2,00*1,10*(2,25-0,15-0,55-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50*(2,25-0,10-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*1,10*(2,00-0,15-0,45-0,50)/100*75 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 919,429 |  | 919.429 | [9 empty] | 919.429
| VV |  | Součet |  | 919.429 | [9 empty] | 919.429
31 | M | 00572400R | Směs travní parková I. běžná zátěž | kg | 15.785 | 111.5 | 1760.03 | RTS |  | 111.5 | 0 |  | 111.5 | 0 | 15.785 | 111.5 | 1760.03
| VV |  | 789,270/50 |  | 15.785 | [9 empty] | 15.785
| VV |  | Součet |  | 15.785 | [9 empty] | 15.785
32 | M | 58337330R | Štěrkopísek frakce 0-22 A | t | 2266.24 | 236.8 | 536645.63 | RTS |  | 236.8 | 0 |  | 236.8 | 0 | 2266.24 | 236.8 | 536645.63
| VV |  | 1259,02213*1,80 |  | 2266.24 | [9 empty] | 2266.24
| VV |  | Součet |  | 2266.24 | [9 empty] | 2266.24
33 | M | 583419036R | Kamenivo drcené frakce 32/63 D Olomoucký kraj | t | 636.917 | 278.6 | 177445.08 | RTS |  | 278.6 | 0 |  | 278.6 | 0 | 636.917 | 278.6 | 177445.08
| VV |  | 353,8425*1,80 |  | 636.917 | [9 empty] | 636.917
| VV |  | Součet |  | 636.917 | [9 empty] | 636.917
34 | M | 58344197R | Štěrkodrtě frakce 0-63 A | t | 551.657 | 195 | 107573.12 | RTS |  | 195 | 0 |  | 195 | 0 | 551.657 | 195 | 107573.12
| VV |  | 306,47625*1,80 |  | 551.657 | [9 empty] | 551.657
| VV |  | Součet |  | 551.657 | [9 empty] | 551.657
35 | M | 59213405R | Žlab kabelový železob.AZD 30-100 100x31x19 cm | kus | 46 | 171.4 | 7884.4 | RTS |  | 171.4 | 0 |  | 171.4 | 0 | 46 | 171.4 | 7884.4
36 | M | 59213431R | Deska kryci kabel. žlabů AZD 13-30 50x30x6 cm | kus | 92 | 47.4 | 4360.8 | RTS |  | 47.4 | 0 |  | 47.4 | 0 | 92 | 47.4 | 4360.8
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 808896.29 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 808896.29
37 | K | 113106221R00 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém | m2 | 155.7 | 111.5 | 17360.55 | RTS |  | 111.5 | 0 |  | 111.5 | 0 | 155.7 | 111.5 | 17360.55
| VV |  | "S-2-3 -dlaž.kostky : "132,00*1,10 |  | 145.2 | [9 empty] | 145.2
| VV |  | "rozšíření pro šachty : "3*1,40*2,50 |  | 10.5 | [9 empty] | 10.5
| VV |  | Součet |  | 155.7 | [9 empty] | 155.7
38 | K | 113107415R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm | m2 | 155.7 | 18.2 | 2833.74 | RTS |  | 18.2 | 0 |  | 18.2 | 0 | 155.7 | 18.2 | 2833.74
39 | K | 113107615R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm | m2 | 1119.77 | 18.2 | 20379.81 | RTS |  | 18.2 | 0 |  | 18.2 | 0 | 1119.77 | 18.2 | 20379.81
| VV |  | S-2 -asf.recyklát : 189,40*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 8,10*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 150,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 100,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*0,70*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 384,50*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 22*0,70*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 -asf.recyklát : 2,20*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 -asf.recyklát : 1,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -asf.recyklát : 1,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -asf.recyklát : 2,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 1119,77 |  | 1119.77 | [9 empty] | 1119.77
| VV |  | Součet |  | 1119.77 | [9 empty] | 1119.77
40 | K | 113107615R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm | m2 | 391.3 | 18.2 | 7121.66 | RTS |  | 18.2 | 0 |  | 18.2 | 0 | 391.3 | 18.2 | 7121.66
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50*1,20 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,80*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 391,3 |  | 391.3 | [9 empty] | 391.3
| VV |  | Součet |  | 391.3 | [9 empty] | 391.3
41 | K | 113107620R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 391.3 | 18.2 | 7121.66 | RTS |  | 18.2 | 0 |  | 18.2 | 0 | 391.3 | 18.2 | 7121.66
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50*1,20 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,80*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 391,3 |  | 391.3 | [9 empty] | 391.3
| VV |  | Součet |  | 391.3 | [9 empty] | 391.3
42 | K | 113108410R00 | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm | m2 | 484.5 | 27.9 | 13517.55 | RTS |  | 27.9 | 0 |  | 27.9 | 0 | 484.5 | 27.9 | 13517.55
| VV |  | odstranění provizorní vrstvy asf.komunikace | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,90*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 484,5 |  | 484.5 | [9 empty] | 484.5
| VV |  | Součet |  | 484.5 | [9 empty] | 484.5
43 | K | 113108415R00 | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm | m2 | 1119.77 | 41.8 | 46806.39 | RTS |  | 41.8 | 0 |  | 41.8 | 0 | 1119.77 | 41.8 | 46806.39
| VV |  | S-2 -asf.recyklát : 189,40*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 8,10*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 150,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 100,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*0,70*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 384,50*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 22*0,70*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 -asf.recyklát : 2,20*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 -asf.recyklát : 1,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -asf.recyklát : 1,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -asf.recyklát : 2,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 1119,77 |  | 1119.77 | [9 empty] | 1119.77
| VV |  | Součet |  | 1119.77 | [9 empty] | 1119.77
44 | K | 113151119R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm | m2 | 484.5 | 90.6 | 43895.7 | RTS |  | 90.6 | 0 |  | 90.6 | 0 | 484.5 | 90.6 | 43895.7
45 | K | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m | 1629 | 41.8 | 68092.2 | RTS |  | 41.8 | 0 |  | 41.8 | 0 | 1629 | 41.8 | 68092.2
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,80 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 -asf.recyklát : 189,40*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*1,40*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 8,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 150,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 100,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*0,70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 384,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 22*0,70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 -asf.recyklát : 2,20*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 -asf.recyklát : 1,00*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -asf.recyklát : 1,00*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -asf.recyklát : 2,00*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 1629 |  | 1629 | [9 empty] | 1629
| VV |  | Součet |  | 1629 | [9 empty] | 1629
46 | K | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 2913.521 | 6.2 | 18063.83 | RTS |  | 6.2 | 0 |  | 6.2 | 0 | 2913.521 | 6.2 | 18063.83
| VV |  | skládka do 6 km | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 582,7041*5 |  | 2913.521 | [9 empty] | 2913.521
| VV |  | Součet |  | 2913.521 | [9 empty] | 2913.521
47 | K | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 8666.797 | 6.2 | 53734.14 | RTS |  | 6.2 | 0 |  | 6.2 | 0 | 8666.797 | 6.2 | 53734.14
| VV |  | skládka do 13 km | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 722,2331*12 |  | 8666.797 | [9 empty] | 8666.797
| VV |  | Součet |  | 8666.797 | [9 empty] | 8666.797
48 | K | 979990113T05 | Poplatek za skládku suti - odpad z komunikací | t | 847.171 | 543.3 | 460268 | Vlastní |  | 543.3 | 0 |  | 543.3 | 0 | 847.171 | 543.3 | 460268
| VV |  | Demontážní hmotnosti : | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 1336,05020-582,7041 |  | 753.346 | [9 empty] | 753.346
| VV |  | "prov.úprava komun. :" 93,825 |  | 93.825 | [9 empty] | 93.825
| VV |  | Součet |  | 847.171 | [9 empty] | 847.171
49 | K | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 1336.05 | 37.2 | 49701.06 | RTS |  | 37.2 | 0 |  | 37.2 | 0 | 1336.05 | 37.2 | 49701.06
| D | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 56897.68 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56897.68
50 | K | 212752113R00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm | m | 304 | 167.2 | 50828.8 | RTS |  | 167.2 | 0 |  | 167.2 | 0 | 304 | 167.2 | 50828.8
51 | M | 235681111T00 | Jílové můstky na obsypu potrubí,dodání jílu | m3 | 4.84 | 1253.9 | 6068.88 | Vlastní |  | 1253.9 | 0 |  | 1253.9 | 0 | 4.84 | 1253.9 | 6068.88
| VV |  | 8*1,00*1,10*0,55 |  | 4.84 | [9 empty] | 4.84
| VV |  | Součet |  | 4.84 | [9 empty] | 4.84
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 343854.58 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 343854.58
52 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 378.378 | 626.9 | 237205.17 | RTS |  | 626.9 | 0 |  | 626.9 | 0 | 378.378 | 626.9 | 237205.17
53 | K | 452311131R00 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 18.604 | 2507.8 | 46655.11 | RTS |  | 2507.8 | 0 |  | 2507.8 | 0 | 18.604 | 2507.8 | 46655.11
54 | K | 452351101R00 | Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí | m2 | 61.52 | 975.2 | 59994.3 | RTS |  | 975.2 | 0 |  | 975.2 | 0 | 61.52 | 975.2 | 59994.3
| VV |  | 4*0,10*1,40*75 |  | 42 | [9 empty] | 42
| VV |  | 4*0,10*0,80*61 |  | 19.52 | [9 empty] | 19.52
| VV |  | Součet |  | 61.52 | [9 empty] | 61.52
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 1379576.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1379576.05
55 | K | 564782111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm | m2 | 268.48 | 250.8 | 67334.78 | RTS |  | 250.8 | 0 |  | 250.8 | 0 | 268.48 | 250.8 | 67334.78
| VV |  | S-2-2 - štěrk : 83,30*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -štěrk : 112,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky štěrk : 26,50*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 268,48 |  | 268.48 | [9 empty] | 268.48
| VV |  | Součet |  | 268.48 | [9 empty] | 268.48
56 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 593 | 181.1 | 107392.3 | RTS |  | 181.1 | 0 |  | 181.1 | 0 | 593 | 181.1 | 107392.3
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50*1,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,80*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -dlaž.kostky : 132,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky dlaž.kostky : 15,50*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 593 |  | 593 | [9 empty] | 593
| VV |  | Součet |  | 593 | [9 empty] | 593
57 | K | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 2239.54 | 209 | 468063.86 | RTS |  | 209 | 0 |  | 209 | 0 | 2239.54 | 209 | 468063.86
| VV |  | S-2 -asf.recyklát : 189,40*1,10*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*1,40*2,50*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 8,10*1,10*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 150,00*1,10*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 100,00*1,10*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*0,70*2,50*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 384,50*1,10*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 22*0,70*2,50*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 -asf.recyklát : 2,20*1,10*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 -asf.recyklát : 1,00*1,10*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -asf.recyklát : 1,00*1,10*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -asf.recyklát : 2,00*1,10*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*1,10*2 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 2239,54 |  | 2239.54 | [9 empty] | 2239.54
| VV |  | Součet |  | 2239.54 | [9 empty] | 2239.54
58 | K | 565141111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm | m2 | 484.5 | 306.5 | 148499.25 | RTS |  | 306.5 | 0 |  | 306.5 | 0 | 484.5 | 306.5 | 148499.25
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,90*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 484,5 |  | 484.5 | [9 empty] | 484.5
| VV |  | Součet |  | 484.5 | [9 empty] | 484.5
59 | K | 565310016R00 | Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm | m2 | 1604.27 | 90.6 | 145346.86 | RTS |  | 90.6 | 0 |  | 90.6 | 0 | 1604.27 | 90.6 | 145346.86
| VV |  | S-2 -asf.recyklát : 189,40*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 8,10*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 150,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 5*0,70*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 100,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 4*0,70*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asf.recyklát souběh : 384,50*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 22*0,70*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 -asf.recyklát : 2,20*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 -asf.recyklát : 1,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 -asf.recyklát : 1,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 -asf.recyklát : 2,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 1*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky asf.recyklát : 105,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | asfaltová komunikace provizorní úprava : | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,90*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 1604,27 |  | 1604.27 | [9 empty] | 1604.27
| VV |  | Součet |  | 1604.27 | [9 empty] | 1604.27
60 | K | 567132115R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm | m2 | 420.25 | 418 | 175664.5 | RTS |  | 418 | 0 |  | 418 | 0 | 420.25 | 418 | 175664.5
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50*1,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,80*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 420,25 |  | 420.25 | [9 empty] | 420.25
| VV |  | Součet |  | 420.25 | [9 empty] | 420.25
61 | K | 573111112R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 | m2 | 420.25 | 30.7 | 12901.68 | RTS |  | 30.7 | 0 |  | 30.7 | 0 | 420.25 | 30.7 | 12901.68
62 | K | 573231111R00 | Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 484.5 | 22.3 | 10804.35 | RTS |  | 22.3 | 0 |  | 22.3 | 0 | 484.5 | 22.3 | 10804.35
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,90*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 484,5 |  | 484.5 | [9 empty] | 484.5
| VV |  | Součet |  | 484.5 | [9 empty] | 484.5
63 | K | 577112113R00 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm | m2 | 484.5 | 222.9 | 107995.05 | RTS |  | 222.9 | 0 |  | 222.9 | 0 | 484.5 | 222.9 | 107995.05
| VV |  | S-1 ACO 11 souběh : 289,50*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 7*0,90*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 - ACO 11 : 3,00*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | přípojky ACO 11 : 20,00*1,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 484,5 |  | 484.5 | [9 empty] | 484.5
| VV |  | Součet |  | 484.5 | [9 empty] | 484.5
64 | K | 591241111R00 | Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm | m2 | 155.7 | 487.6 | 75919.32 | RTS |  | 487.6 | 0 |  | 487.6 | 0 | 155.7 | 487.6 | 75919.32
| VV |  | S-2-3 -dlaž.kostky : 132,00*1,10 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | rozšíření pro šachty : 3*1,40*2,50 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 155,7 |  | 155.7 | [9 empty] | 155.7
| VV |  | Součet |  | 155.7 | [9 empty] | 155.7
65 | M | 58380129R | Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 | t | 19.463 | 3065 | 59654.1 | RTS |  | 3065 | 0 |  | 3065 | 0 | 19.463 | 3065 | 59654.1
| VV |  | 50% náhrada | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | (155,70/4)/2 |  | 19.463 | [9 empty] | 19.463
| VV |  | Součet |  | 19.463 | [9 empty] | 19.463
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 3350144.29 |  |  |  | 224556.3 |  |  | -224556.3 |  |  | 3350144.29
66 | K | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | m | 255 | 23.7 | 6043.5 | RTS |  | 23.7 | 0 |  | 23.7 | 0 | 255 | 23.7 | 6043.5
| VV |  | 255,00 |  | 255 | [9 empty] | 255
| VV |  | Součet |  | 255 | [9 empty] | 255
67 | K | 871353121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 | m | 53 | 34.9 | 1849.7 | RTS |  | 34.9 | 0 |  | 34.9 | 0 | 53 | 34.9 | 1849.7
| VV |  | "přípojka Střelnice : "53,00 |  | 53 | [9 empty] | 53
| VV |  | Součet |  | 53 | [9 empty] | 53
68 | K | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 | m | 1985.2 | 48.8 | 96877.76 | RTS |  | 48.8 | 0 |  | 48.8 | 0 | 1985.2 | 48.8 | 96877.76
| VV |  | DN 250 : | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1 : 449,20 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 : 86,30 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 : 885,70 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 : 114,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 : 203,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 : 133,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 : 114,00 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 1985,2 |  | 1985.2 | [9 empty] | 1985.2
| VV |  | Součet |  | 1985.2 | [9 empty] | 1985.2
69 | K | 877363121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 | kus | 61 | 62.7 | 3824.7 | RTS |  | 62.7 | 0 |  | 62.7 | 0 | 61 | 62.7 | 3824.7
70 | K | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 | kus | 60 | 27.9 | 1674 | RTS |  | 27.9 | 0 |  | 27.9 | 0 | 60 | 27.9 | 1674
71 | K | 877353123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 | kus | 1 | 39 | 39 | RTS |  | 39 | 0 |  | 39 | 0 | 1 | 39 | 39
72 | K | 892571111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 308 | 33.4 | 10287.2 | RTS |  | 33.4 | 0 |  | 33.4 | 0 | 308 | 33.4 | 10287.2
| VV |  | "přípojky :" 255,00+53,00 |  | 308 | [9 empty] | 308
| VV |  | Součet |  | 308 | [9 empty] | 308
73 | K | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m | 1985.2 | 39 | 77422.8 | RTS |  | 39 | 0 |  | 39 | 0 | 1985.2 | 39 | 77422.8
74 | K | 892583111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou | sada | 9 | 557.3 | 5015.7 | RTS |  | 557.3 | 0 |  | 557.3 | 0 | 9 | 557.3 | 5015.7
75 | K | 894138001R00 | Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu | kus | 134 | 1114.6 | 149356.4 | RTS |  | 1114.6 | 0 | -16 | 1114.6 | -17833.6 | 118 | 1114.6 | 131522.8
76 | K | 894411121R00 | Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 | kus | 74 | 4876.2 | 360838.8 | RTS |  | 4876.2 | 0 | -16 | 4876.2 | -78019.2 | 58 | 4876.2 | 282819.6
77 | K | 894431112R00 | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, | kus | 1 | 1114.6 | 1114.6 | RTS | 16 | 1114.6 | 17833.6 |  | 1114.6 | 0 | 17 | 1114.6 | 18948.2
78 | K | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, | kus | 61 | 835.9 | 50989.9 | RTS |  | 835.9 | 0 |  | 835.9 | 0 | 61 | 835.9 | 50989.9
79 | K | 899102111R00 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg | kus | 62 | 557.3 | 34552.6 | RTS |  | 557.3 | 0 |  | 557.3 | 0 | 62 | 557.3 | 34552.6
| VV |  | 61+1 |  | 62 | [9 empty] | 62
| VV |  | Součet |  | 62 | [9 empty] | 62
80 | K | 899104111R00 | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg | kus | 74 | 835.9 | 61856.6 | RTS |  | 835.9 | 0 |  | 835.9 | 0 | 74 | 835.9 | 61856.6
81 | M | 28614501.AR | Trubka PP SN 10 DN 160/3000 | kus | 86.7 | 659 | 57135.3 | RTS |  | 659 | 0 |  | 659 | 0 | 86.7 | 659 | 57135.3
| VV |  | 255,00/3*1,02 |  | 86.7 | [9 empty] | 86.7
| VV |  | Součet |  | 86.7 | [9 empty] | 86.7
82 | M | 28614505.AR | Trubka PP SN 10 DN 200/3000 | kus | 18.197 | 1057.5 | 19243.33 | RTS |  | 1057.5 | 0 |  | 1057.5 | 0 | 18.197 | 1057.5 | 19243.33
| VV |  | 53,00/3*1,03 |  | 18.197 | [9 empty] | 18.197
83 | M | 28614511R | Trubka PP SN 10 DN 250/6000 | kus | 340.793 | 2917.4 | 994229.5 | RTS |  | 2917.4 | 0 |  | 2917.4 | 0 | 340.793 | 2917.4 | 994229.5
| VV |  | DN 250 : | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1 : 449,20/6*1,03 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-1-2 : 86,30/6*1,03 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2 : 885,70/6*1,03 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-1 : 114,00/6*1,03 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-2 : 203,00/6*1,03 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-3 : 133,00/6*1,03 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | S-2-5 : 114,00/6*1,03 | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 340,793 |  | 340.793 | [9 empty] | 340.793
| VV |  | Součet |  | 340.793 | [9 empty] | 340.793
84 | M | 28654570R | Odbočka kanalizační PP DN 250/150 45° | kus | 60 | 2096.8 | 125808 | RTS |  | 2096.8 | 0 |  | 2096.8 | 0 | 60 | 2096.8 | 125808
85 | M | 28654571R | Odbočka kanalizační PP DN 250/200 45° | kus | 1 | 3288 | 3288 | RTS |  | 3288 | 0 |  | 3288 | 0 | 1 | 3288 | 3288
86 | M | 28654600R | Koleno kanalizační PP DN 150/45° | kus | 60 | 103.1 | 6186 | RTS |  | 103.1 | 0 |  | 103.1 | 0 | 60 | 103.1 | 6186
87 | M | 28654604R | Koleno kanalizační PP DN 200/45° | kus | 1 | 217.3 | 217.3 | RTS |  | 217.3 | 0 |  | 217.3 | 0 | 1 | 217.3 | 217.3
88 | M | 286971402R | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm, | kus | 61 | 1495 | 91195 | RTS |  | 1495 | 0 |  | 1495 | 0 | 61 | 1495 | 91195
89 | M | 286971471R | Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm, | kus | 61 | 691 | 42151 | RTS |  | 691 | 0 |  | 691 | 0 | 61 | 691 | 42151
90 | M | 286971514R | Dno šachtové 600/250mm úh 30° pro potrubí plast | kus | 1 | 6063.2 | 6063.2 | RTS | 16 | 6063.2 | 97011.2 |  | 6063.2 | 0 | 17 | 6063.2 | 103074.4
91 | M | 28697154R | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm | kus | 1 | 3611.2 | 3611.2 | RTS | 15 | 3611.2 | 54168 |  | 3611.2 | 0 | 16 | 3611.2 | 57779.2
92 | M | 28697160R | Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm | kus | 1 | 610.2 | 610.2 | RTS | 32 | 610.2 | 19526.4 |  | 610.2 | 0 | 33 | 610.2 | 20136.6
92a | M |  | BETONOVÝ PRSTENEC pro poklopy DN 625 | ks |  | 1791.6934 |  |  | 16 | 1791.6934 | 28667.1 |  | 1791.6934 | 0 | 16 | 1791.6934 | 28667.1
92b | M |  | koleno AWADUKT PP KGB s tesnícím kroužkem DN 250 15° | ks |  | 350 |  |  | 3 | 350 | 1050 |  | 350 | 0 | 3 | 350 | 1050
92c | M |  | Kloubové hrdlo KGMM vario PP DN 250 nastavitelné o +- 7,5° | ks |  | 300 |  |  | 21 | 300 | 6300 |  | 300 | 0 | 21 | 300 | 6300
93 | M | 28697162R | Konus plastový šachtový PAD 600 | kus | 1 | 1312.4 | 1312.4 | RTS |  | 1312.4 | 0 |  | 1312.4 | 0 | 1 | 1312.4 | 1312.4
94 | M | 28697166R | Adaptér teleskopický PP 600 | kus | 1 | 2746 | 2746 | RTS |  | 2746 | 0 |  | 2746 | 0 | 1 | 2746 | 2746
95 | M | 286971677R | Dno šachtové výkyvné 425/160 typ X pro plast potrubí | kus | 60 | 3242 | 194520 | RTS |  | 3242 | 0 |  | 3242 | 0 | 60 | 3242 | 194520
96 | M | 286971683R | Dno šachtové výkyvné 425/200 typ X pro plast potrubí | kus | 1 | 3637.7 | 3637.7 | RTS |  | 3637.7 | 0 |  | 3637.7 | 0 | 1 | 3637.7 | 3637.7
97 | M | 55241713R | Poklop litina 600/100 D400 | kus | 1 | 2231.9 | 2231.9 | RTS |  | 2231.9 | 0 |  | 2231.9 | 0 | 1 | 2231.9 | 2231.9
98 | M | 55243064.AR | Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu | kus | 61 | 3254.5 | 198524.5 | RTS |  | 3254.5 | 0 |  | 3254.5 | 0 | 61 | 3254.5 | 198524.5
99 | M | 55340321T | Poklop kanalizační ; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání | kus | 65 | 2231.9 | 145073.5 | Vlastní |  | 2231.9 | 0 |  | 2231.9 | 0 | 65 | 2231.9 | 145073.5
100 | M | 55340322T | Poklop kanalizační ; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání | kus | 9 | 1811.2 | 16300.8 | Vlastní |  | 1811.2 | 0 |  | 1811.2 | 0 | 9 | 1811.2 | 16300.8
101 | M | 5922434400T | Prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 3 | 167.2 | 501.6 | Vlastní |  | 167.2 | 0 |  | 167.2 | 0 | 3 | 167.2 | 501.6
102 | M | 59224347.AR | Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 | kus | 26 | 182.6 | 4747.6 | RTS |  | 182.6 | 0 | -6 | 182.6 | -1095.6 | 20 | 182.6 | 3652
103 | M | 59224348.AR | Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 | kus | 21 | 204.9 | 4302.9 | RTS |  | 204.9 | 0 | -9 | 204.9 | -1844.1 | 12 | 204.9 | 2458.8
104 | M | 59224349.AR | Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 | kus | 34 | 229.9 | 7816.6 | RTS |  | 229.9 | 0 | -4 | 229.9 | -919.6 | 30 | 229.9 | 6897
105 | M | 5922434900T | Prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 11 | 253.6 | 2789.6 | Vlastní |  | 253.6 | 0 | -3 | 253.6 | -760.8 | 8 | 253.6 | 2028.8
106 | M | 59224353.AR | Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS | kus | 74 | 1018.5 | 75369 | RTS |  | 1018.5 | 0 | -16 | 1018.5 | -16296 | 58 | 1018.5 | 59073
107 | M | 59224356.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 | kus | 43 | 650.7 | 27980.1 | RTS |  | 650.7 | 0 | -12 | 650.7 | -7808.4 | 31 | 650.7 | 20171.7
108 | M | 59224359.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 | kus | 59 | 901.5 | 53188.5 | RTS |  | 901.5 | 0 | -13 | 901.5 | -11719.5 | 46 | 901.5 | 41469
109 | M | 59224362.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 | kus | 24 | 1462.9 | 35109.6 | RTS |  | 1462.9 | 0 | -7 | 1462.9 | -10240.3 | 17 | 1462.9 | 24869.3
110 | M | 59224366.AR | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 | kus | 71 | 4876.2 | 346210.2 | RTS |  | 4876.2 | 0 | -16 | 4876.2 | -78019.2 | 55 | 4876.2 | 268191
111 | M | 59224367.AR | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 | kus | 3 | 5433.5 | 16300.5 | RTS |  | 5433.5 | 0 |  | 5433.5 | 0 | 3 | 5433.5 | 16300.5
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 327971.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 327971.92
112 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 6720.736 | 48.8 | 327971.92 | RTS |  | 48.8 | 0 |  | 48.8 | 0 | 6720.736 | 48.8 | 327971.92
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 51826.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 51826.8
| D | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 51826.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 51826.8
113 | K | 230011154R00 | Montáž trubky ocelové 426 x 8 | m | 12 | 348.3 | 4179.6 | RTS |  | 348.3 | 0 |  | 348.3 | 0 | 12 | 348.3 | 4179.6
114 | K | 230200125R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400 | m | 12 | 626.9 | 7522.8 | RTS |  | 626.9 | 0 |  | 626.9 | 0 | 12 | 626.9 | 7522.8
| VV |  | včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky | [11 empty] | #VALUE!
| VV |  | 12 |  | 12 | [9 empty] | 12
| VV |  | Součet |  | 12 | [9 empty] | 12
115 | M | 14362522T | Trubka ocelová 426x8 mm | m | 12 | 3343.7 | 40124.4 | Vlastní |  | 3343.7 | 0 |  | 3343.7 | 0 | 12 | 3343.7 | 40124.4
Legenda:
nezměněné položky
změněné položky ze stavebního objektu
nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD
nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS ve výši 80%
agregované položky